## Synthèse
PARALLAXE · REPRISE RADIO
28 OCTOBRE 2026 • PR Nº 1 • BASE b3dbbb3 • CLASSEUR COMPLÉMENTAIRE
STATUT DES CHANTIERS SUIVIS
Existant — CI passée | 4 | NOUVEAUX TESTS EXÉCUTÉS
Réalisé — tests locaux | 11 | 59
À valider | 6
À réaliser | 3 | 59 réussis • 0 échec Typage strict du module : réussi
TOTAL SUIVI | 24
PÉRIMÈTRE ET LIMITES
La configuration radio est durcie. Les modèles, lieux et anomalies 3D ne sont pas modifiés par cette passe. Les correctifs de résilience précédents restent conservés.
Le classeur maître PARALLAXE_Design_Complet.xlsx est conservé intact. Ce complément suit la reprise et les validations encore nécessaires ; il ne remplace pas les fiches de conception.
La CI précédente est passée sur b3dbbb3. La CI du nouveau commit reste à consulter. Ni voix réelle, ni TURN inter-réseaux, ni GPU ne sont validés par ces 59 tests.
https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/1
https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/PARALLAXE_Design_Complet.xlsx

## Suivi
SUIVI DE REPRISE · CORRECTIFS ET MANQUANTS
Les statuts distinguent le code testé, la CI précédente, les essais matériels et les travaux non réalisés.
ID | Chantier | Priorité | Statut | Réalisation / besoin | Critère de validation | Preuve / limite | Source
COOP-01 | Reconnexion | P0 | Existant — CI passée | Annuler les votes après une interruption de présence. | Aucun vote ancien ne résout le passage au retour du témoin. | 28 tests de résilience déjà présents ; CI b3dbbb3 passée. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/1
COOP-02 | Talkies | P0 | Existant — CI passée | Filtrer les négociations appartenant à une ancienne identité radio. | Aucun paquet périmé ne réactive une ancienne liaison. | Passe antérieure ; conservée sans modification. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/1
COOP-03 | Confidentialité | P0 | Existant — CI passée | Masquer les résultats pendant l’inspection et les votes périmés. | La projection privée ne révèle pas la solution. | CI du point de reprise, pas preuve d’une partie humaine. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/actions/runs/40634701843
COOP-04 | Nettoyage | P1 | Existant — CI passée | Nettoyer les repères expirés et états de transmission. | Une absence ne laisse pas un indicateur persistant. | Passe antérieure conservée. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/1
RAD-01 | Configuration radio | P0 | Réalisé — tests locaux | Validation des URI STUN/TURN avant transmission au navigateur. | Rejeter URL hiérarchique, identifiants intégrés, chemin et fragment. | Tests radio-config ; intégration via makeRadioConfig existant. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/src/game/radio-config.ts
RAD-02 | Configuration radio | P1 | Réalisé — tests locaux | Vérifier DNS ASCII/punycode, IPv4 et IPv6 entre crochets. | Accepter les formes supportées, rejeter les adresses mal formées. | Profil navigateur conservateur ; aucune résolution DNS effectuée. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/tests/radio-config.test.mjs
RAD-03 | Configuration radio | P1 | Réalisé — tests locaux | Vérifier ports et paramètres de transport. | Ports 1–65535 ; STUN sans transport ; TURN UDP/TCP, TLS sur TCP. | Pas de prise en charge DTLS-over-UDP dans ce profil. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/src/game/radio-config.ts
RAD-04 | Configuration radio | P1 | Réalisé — tests locaux | Dédupliquer avant limitation à quatre adresses par famille. | Les doublons et erreurs ne consomment pas les quatre places. | Comptages des entrées ignorées ; défaut STUN préservé. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/tests/radio-config.test.mjs
RAD-05 | Secrets TURN | P0 | Réalisé — tests locaux | Ne pas activer TURN avec un secret vide ou composé d’espaces. | TURN désactivé et diagnostic missing-turn-secret. | Secret non vide conservé octet par octet pour HMAC. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/src/game/radio-config.ts
RAD-06 | Secrets TURN | P1 | Réalisé — tests locaux | Signaler les secrets courts ou inutilisés. | Avertissement sans afficher le secret ni l’URL rejetée. | Seuil de 32 octets : indication de longueur, pas mesure d’entropie. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/scripts/check-radio-config.mjs
RAD-07 | Identifiants temporaires | P0 | Réalisé — tests locaux | Aligner expiresAt sur la seconde encodée dans le nom TURN. | Expiration du JSON identique à celle du nom temporaire. | Comparaison avec node:crypto HMAC-SHA1. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/tests/radio-config.test.mjs
RAD-08 | Identifiants temporaires | P0 | Réalisé — tests locaux | Valider l’identité interne et l’horloge utilisées pour signer. | Identité bornée ; horloge entière, finie et non négative. | Aucun secret ou input rejeté dans l’erreur. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/src/game/radio-config.ts
RAD-09 | Précontrôle hébergement | P1 | Réalisé — tests locaux | Commande statique avec --json et --require-turn. | Codes 0/1/2 ; --require-turn échoue sans relais configuré. | Ne sonde ni DNS, ni certificat, ni disponibilité du relais. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/scripts/check-radio-config.mjs
RAD-10 | QA automatisée | P0 | Réalisé — tests locaux | 59 tests de configuration et commande de contrôle. | 59 réussites, zéro échec ; typage strict du module réussi. | CI complète du nouveau commit à vérifier après publication. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/tests/radio-config.test.mjs
QA-01 | CI complète | P0 | À valider | Exécuter la CI sur le nouveau commit de la PR. | TypeScript, règles, scène, radio, compilation et portable passent. | La réussite de b3dbbb3 ne valide pas ce nouveau commit. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/1
QA-02 | Voix réelle | P0 | À valider | Jouer à deux puis quatre appareils avec vrais microphones. | Transmission, coupure, reprise et écoute intelligibles. | Non validé sur matériel physique. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/RADIO.md
QA-03 | TURN réel | P0 | À valider | Tester deux réseaux distincts, dont un réseau restrictif. | Connexion réellement relayée ; reprise après changement de réseau. | Aucun service payant ni serveur TURN créé par cette passe. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/RADIO.md
QA-04 | GPU / reflets | P0 | À valider | Vérifier corps local, partenaires et reflets sur GPU. | Pas d’occlusion erronée ; preuve visible pour chaque anomalie. | Tests de configuration sans validation graphique. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/QA.md
QA-05 | Écoute / accessibilité | P1 | À valider | Évaluer distorsion, volumes, calibration et mode silencieux. | Pannes réseau non confondues avec anomalies ; indices accessibles. | Écoute humaine et test utilisateur non réalisés. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/QA.md
QA-06 | Navigateurs | P1 | À valider | Tester Firefox, Chromium et Safari sur appareils cibles. | Permissions, audio, reprise de focus et HTTPS cohérents. | Aucun résultat de compatibilité physique revendiqué. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/QA.md
CONT-01 | Nouvelles anomalies | P1 | À réaliser | Poursuivre les extensions du classeur maître. | Chaque ajout possède preuve, effet, résolution et tests. | Le nombre de cas jouables n’augmente pas dans cette passe. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/PARALLAXE_Design_Complet.xlsx
CONT-02 | Nouveaux lieux | P1 | À réaliser | Développer d’autres lieux au-delà des trois secteurs existants. | Géométrie, collisions, ambiance, références et cas spécifiques. | Aucun nouveau niveau 3D ajouté ici. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/PARALLAXE_Design_Complet.xlsx
REL-01 | Archives / déploiement | P1 | À réaliser | Régénérer les livrables après validation et décision de publication. | Archives cohérentes avec le commit livré et contrôle portable. | Pas de fusion ni de redéploiement dans cette passe. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/1
DOC-01 | Suivi de reprise | P1 | Réalisé — tests locaux | Ajouter un complément Excel sans écraser le classeur maître. | Synthèse calculée et liste de tâches avec statuts vérifiables. | Ce fichier ne remplace pas les 120 fiches du classeur maître. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/coop-resilience-20261028/docs/PARALLAXE_Design_Complet.xlsx

## Correctifs 29-10
PARALLAXE — CORRECTIFS DU 29 OCTOBRE 2026
Origine du lot | 1a7196f0151b3e755edc5670d8d571a9ec9e065c |  | Base intégrée | f738ab9a54df2b6b651c179c5e9b035ca626719c
Date | 2026-10-29T00:00:00.000Z |  | PR 2 | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2
Les onglets précédents restent les instantanés du 28 octobre. Les identifiants ci-dessous appartiennent au lot du 29 octobre.
Sources GitHub : 0.2.1, trois lieux. Texte publié du Site : 0.4.0, quatre lieux. Sources du Site non récupérées.
Code testé | f258c5b6bd99e24d6ef9650941fa6a86b162a1f0 |  | CI réussie sur ce code | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/actions/runs/40884677504
ID | Correction | Statut | Critère de validation | Preuve | Limite | Suite | Sources du lot
COOP05 | Rejeter les votes retardés | Réalisé, confirmé en CI | Un vote capturé dans un ancien decisionEpoch ne vote pas dans le passage suivant. Un vote dans le contexte courant reste possible. | Domaine intégré : 66/66 tests réussis, dont 16 tests d'actions. Adaptateurs : 5/5. Rejet HTTP 409 des décisions périmées avec état courant privé. | Règles et HTTP vérifiés sur le commit testé. Stockage D1 simulé. La partie humaine sur plusieurs appareils reste à contrôler. | Vérifier la resynchronisation de l'interface avec plusieurs navigateurs et le frontend compilé. | src/game/session.ts tests/session-actions.test.mjs tests/session-adapters.test.mjs
COOP06 | Conserver la référence du nouveau lieu | Réalisé, confirmé en CI | Un second next reçu après le changement de secteur ne saute pas la phase de référence du nouveau lieu. | Régression du double next dans les 16 tests d'actions. Les 5 tests d'adaptateurs couvrent aussi la concurrence CAS et trois phases de référence via HTTP. | Le test protège la transition logique. Il ne prouve pas le rendu ou la lisibilité du nouveau lieu. | Vérifier le parcours complet et l'affichage de la référence sur les clients. | src/game/session.ts tests/session-actions.test.mjs tests/session-adapters.test.mjs
COOP07 | Invalider la décision après une absence | Réalisé, confirmé en CI | Une interruption de présence invalide l'ancien contexte, même sans vote enregistré. Le retour exige une décision fraîche. | Domaine intégré : 66/66. Régressions d'absence sans vote et d'invalidation unique. Les adaptateurs vérifient la persistance du nettoyage avant le rejet 409. | Les pauses réseau réelles et la reprise d'une partie humaine ne sont pas validées par ces tests. | Tester une absence, une reconnexion et un vote retardé sur plusieurs clients. | src/game/session.ts tests/session-actions.test.mjs tests/session-resilience.test.mjs tests/session-adapters.test.mjs
RAD07 | Annuler les négociations radio périmées | Réalisé, confirmé en CI | Ignorer les suites et rejets RTC périmés après extinction, dispose, reconnexion, départ du pair ou changement de son radioEpoch. Un pair courant continue à négocier. | Radio : 29/29. Quatre régressions supplémentaires ont échoué avant correction puis réussi après : rejets tardifs RTC d'un pair parti ou remplacé. | API audio et WebRTC simulées. Aucun microphone réel ni relais TURN entre réseaux n'est validé. | Vérifier extinction et reconnexion avec de vrais appareils et un relais TURN entre réseaux. | src/game/radio.ts tests/radio.test.mjs
INPUT01 | Sécuriser le push-to-talk manette | Réalisé, confirmé en CI | blur, onglet masqué ou pause coupe le PTT, même entre deux images. Le retour exige de relâcher le bouton puis de réappuyer. | PTT : 11/11, dont 7 tests d'automate et 4 tests des vrais callbacks exécutés par harnais. Les tests client couvrent aussi pause, changement de session et perte réseau entre deux images. | API navigateur simulées par harnais. Aucune manette physique ni aucun microphone réel testé. | Rejouer perte de focus, pause et changement d'onglet avec manette et microphone physiques. | app/game.tsx src/game/radio-input.ts tests/radio-input.test.mjs tests/session-scope.test.mjs
CLIENT01 | Compléter le cycle de vie des sessions client | Protection préservée et complétée | Une fermeture ou annulation create/join retire la requête. Les anciens callbacks radio ne changent pas la session reprise. L'arrêt final utilise les anciens identifiants sans réadopter sa réponse. | SessionScope : 60/60 en local puis en CI, dont 34 tests concurrents conservés et 26 complémentaires. Annulations, même identité, callbacks radio et arrêt final couverts. | Callbacks du code exécutés dans un harnais avec API navigateur simulées. Le rendu React dans un navigateur réel n'est pas validé. | Jouer les transitions coopération, annulation, solo et reprise dans plusieurs navigateurs. | app/game.tsx src/game/session-scope.ts tests/session-scope.test.mjs
CLIENT02 | Lier chaque action à son contexte affiché | Réalisé, confirmé en CI | Une action issue d'un ancien affichage ou d'une ancienne visite ne part pas avec les identifiants du salon courant, même si decisionEpoch est identique. | Inclus dans les 60 tests SessionScope : contexte de rendu, visite, identité, rejet 409 sans réessai automatique et protection d'une nouvelle fenêtre après réponse tardive. | Harnais client et HTTP contrôlés. Aucune partie humaine sur plusieurs appareils n'est attestée par ces tests. | Vérifier vote, passage suivant et reprise du même salon avec une interface compilée et plusieurs clients. | app/game.tsx src/game/session-scope.ts tests/session-scope.test.mjs
SRC01 | Récupérer les sources du Site | Bloqué par accès réseau | Récupérer le sourceSHA de la version 7, comparer avec GitHub 0.2.1 et vérifier le lien avec le texte publié 0.4.0. | Version 7 et sourceSHA connus. Texte publié du 28 octobre : 0.4.0 et quatre lieux, dont Chalet de service. GitHub : 0.2.1 et trois lieux. | git.chatgpt-team.site inaccessible. Connexion browser-proxy indisponible. La comparaison du code n'est pas réalisée. | Rétablir l'accès au dépôt source ou obtenir son archive, puis comparer avant toute livraison remplaçant le Site. | docs/SOURCE_RECONCILIATION_2026-10-29.md Métadonnées du Site, version 7 Texte de publication capturé le 28 octobre 2026 package.json src/game/levels.ts
VALIDATIONS DU LOT
ID | Contrôle | Statut | Réussis | Prévus / total | Commande | Résultat observé | Limite de validation
DOMAIN | Domaine partagé | Réussi localement et en CI | 66 | 66 | npm test, sous-ensemble domaine | Règles : 17. Résilience : 33, dont 5 tests concurrents conservés. Actions : 16. | Règles partagées, sans validation graphique ou matérielle.
PTT | Entrées PTT manette | Réussi localement et en CI | 11 | 11 | node tests/radio-input.test.mjs | 7 tests d'automate et 4 tests des vrais callbacks exécutés par harnais. L'interruption entre deux images ne réarme pas un bouton maintenu. | API navigateur simulées. Aucune manette physique ni aucun microphone réel testé.
RADIO | Cycle de vie radio | Réussi localement et en CI | 29 | 29 | npm run test:radio | 25 tests précédents et 4 régressions de rejets RTC tardifs après départ ou remplacement du pair. Ces 4 défauts étaient reproduits avant correction. | API audio et WebRTC simulées. Aucun microphone réel validé.
HTTP | Adaptateurs D1 et HTTP Node | Réussi localement et en CI | 5 | 5 | node tests/session-adapters.test.mjs | 4 tests des vrais handlers D1 sur stockage CAS simulé. 1 scénario vrai HTTP Node sur localhost : 4 clients, 9 consensus, 3 références, rejets 409. | Cette suite utilise une page HTML de test. Portable compilé vérifié séparément. Aucun backend D1 déployé validé.
CLIENT | Sessions client SessionScope | Réussi localement et en CI | 60 | 60 | npm run test:session-client | 34 tests concurrents conservés et 26 complémentaires. Avec 66 tests de domaine et 5 adaptateurs, npm test totalise 131/131. | Vrais callbacks du code dans un harnais avec API navigateur simulées. Aucun contrôle du rendu React en navigateur.
RADIO_UI | Actions radio | Réussi en CI | 4 | 4 | node tests/radio-actions.test.mjs | Quatre tests d'actions radio réussis dans le run du commit testé. | Actions contrôlées dans la suite automatisée. Aucune écoute humaine validée.
CONFIG | Configuration radio | Réussi en CI | 59 | 59 | npm run test:radio-config | 59 tests de configuration et de précontrôle radio réussis. | La configuration validée ne prouve pas la disponibilité d'un relais TURN réel.
SCENE_CPU | Contrôles de scène CPU | Réussi en CI | 11 | 11 | npm run test:scene | 11 contrôles CPU supplémentaires réussis, distincts des 234 tests Node. | Ne valide ni pixels GPU, ni qualité des reflets, ni performances graphiques sur appareil.
BUILD | Typage et compilation portable | Réussi en CI |  |  | npm run typecheck ; npm run build:local | Étapes TypeScript et build:local réussies sous Node 22.23.4 sur le commit f258c5b6. | Compilation portable. Aucun déploiement du Site ni backend D1 de production validé.
PORTABLE | Vérifications du portable compilé | Réussi en CI | 11 | 11 | npm run test:portable | 11 vérifications réussies avec 2 clients du portable compilé : contexte absent, doublon next, vote ancien rejetés en 409 et départ. | Protocole du portable compilé vérifié. Pas de partie humaine, de rendu GPU ou de voix réelle.
CI | CI du commit de code (jobs) | Réussi en CI | 2 | 2 | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/actions/runs/40884677504 | Run 40884677504 réussi sur f258c5b6bd99e24d6ef9650941fa6a86b162a1f0. 234 tests Node, 11 contrôles CPU et 11 vérifications portable réussis. | Preuve attachée au commit de code exact. La mise à jour documentaire du suivi est un commit distinct.
GPU | GPU et reflets | Non exécuté |  |  | Essai matériel | Aucun contrôle GPU revendiqué dans cette passe. | Corps, reflets, anomalies et performances restent à vérifier visuellement.
MIC | Microphones réels | Non exécuté |  |  | Essai matériel | Aucun essai de voix réelle revendiqué. | Intelligibilité, permission, coupure et reprise à tester sur appareils.
TURN | TURN entre réseaux | Non exécuté |  |  | Essai matériel | Aucune connexion relayée entre réseaux vérifiée. | Tester avec un relais configuré et deux réseaux distincts.
ÉCART DE SOURCES À RÉCONCILIER
Source | Version | Lieux annoncés | Version sauvegardée | Preuve disponible | Limite | Suite | Référence
GitHub | 0.2.1 | 3 |  | Code du dépôt examiné à partir de la base indiquée. | La version GitHub ne prouve pas le contenu du Site 0.4.0. | Conserver la base des correctifs isolés. | package.json src/game/levels.ts
Site | 0.4.0 | 4 | 7 | Métadonnées et texte capturé le 28 octobre. Chalet de service affiché. | Code non récupéré. La version sauvegardée 7 ne prouve pas la version actuellement déployée. Accès réseau bloqué. | Récupérer le code ou une archive, puis comparer avant remplacement du Site. | 6c8784e0cf5d64f6386f3448434b0bc659d3fc15
Livraison | Pas de fusion ni de déploiement dans cette passe.
Classeur source | docs/PARALLAXE_Suivi_Reprise_2026-10-28.xlsx
Empreinte Git | 27846a00639f0611e2ee4b4eaff2e653769a0e16
Suivi détaillé | docs/suivi-correctifs-20261029.json
Preuve manquante | Les cellules numériques vides correspondent à un résultat non disponible ou à un essai non exécuté, pas à zéro réussite.
Sources | docs/SOURCE_RECONCILIATION_2026-10-29.md
QA | docs/QA.md

## Jouabilité 29-10
PARALLAXE — JOUABILITÉ ET PAQUET PC
Reprise du 29 octobre 2026 · Version 0.4.1 consolidée dans la PR #2
Révision du lot | fa9cf6306705c750106467d0d6caddf96767b0e7 |  |  | CI | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/actions/runs/40907389674
Résultats | 334 contrôles locaux réussis : 281 tests Node, 31 de scène, 9 du chalet et 13 d’inspection. Builds et ZIP validés. Site privé publié. CI en attente.
Sources Site 0.4.0 récupérées et intégrées. La version 0.4.1 est publiée en accès privé. Les trois feuilles précédentes conservent leurs preuves historiques.
ID | Correction | Statut | Critère de validation | Preuve | Limite | Suite | Sources du lot
JOU01 | Gestes interrompus et reprise de session | Vérifié localement | Une pause, une modale, un verdict ou une perte de focus annule les gestes. Les pointeurs restent indépendants et les anciennes réponses de session sont ignorées. | test:movement : 28/28 test:session-client : 64/64 npm test : 165/165 au total | Callbacks réels, navigateur simulé. React et tactile physique non exécutés. | Confirmer la CI puis essayer les commandes sur appareil. | app/game.tsx tests/movement-input.test.mjs tests/session-scope.test.mjs
JOU02 | Retour de pose des inspecteurs | Vérifié localement | Repos, marche, mannequin et état normal après radio retrouvent la pose d’un inspecteur neuf. Le geste indépendant fonctionne toujours. | test:scene : 31/31 Dont cinq régressions de retour de pose. | La source 0.4.0 réinitialisait déjà l’axe Y. Les transformations CPU sont vérifiées. Le rendu GPU reste à examiner. | Vérifier visuellement les corps et reflets sur appareil. | src/game/avatar.ts tests/scene.geometry.test.mjs
JOU03 | Retard du reflet à haute fréquence | Vérifié localement | Une seconde de décalage est conservée à 20, 60, 120, 240, 360 Hz et en cadence variable, à la résolution d’échantillonnage près. | test:scene : 31/31 Un contrôle couvre six cadences. | Cadences simulées dans la scène CPU. Aucune mesure de FPS sur écran ou GPU. | Observer le reflet sur plusieurs appareils et qualités. | src/game/scene.ts tests/scene.geometry.test.mjs
JOU04 | Paquet PC depuis son ZIP extrait | Vérifié localement | Le ZIP démarre sans node_modules. Deux clients puis quatre inspecteurs dans le chalet valident le protocole et les rejets de décisions périmées. | build et build:local réussis ZIP 0.4.1 : 17 vérifications réussies 12 requêtes de chemins protégés Chalet : 4 clients, 9 diagnostics, victoire | Serveur HTTP Linux lancé depuis une extraction neuve. Lanceur Windows, rendu GPU et appareils physiques non exécutés. | Confirmer la CI puis essayer le paquet sur Windows et sur GPU. | scripts/package-release.mjs tests/package-archive.test.py tests/portable.test.mjs .github/workflows/ci.yml
JOU05 | Révision des tests et des archives | Archives vérifiées localement | COMMIT.txt et manifeste : révision indiquée. Checkout propre. CRC, SHA-256, build complet et sources embarquées vérifiés. | SHA-256 PC : 7b19158d79e326e4bf3b753679221eb2 7f67dfb1a7ec16b3449ebf366dca21f6 SHA-256 sources : 3742644e36e63f47105bb347802fa3f2 49efbd38d1f4a77839b349bc3e59cb42 | Checkout propre (dirty: false). CI distante : jobs en attente. | Confirmer GitHub Actions pour la révision exacte. | COMMIT.txt SHA256SUMS.txt release-manifest.json .github/workflows/ci.yml
JOU06 | Sources réconciliées et Site publié | Publié en accès privé | Le contenu 0.4.0 récupéré et les correctifs de la PR coexistent dans la version 0.4.1 publiée. Les quatre lieux, 96 anomalies et l’accès privé sont conservés. | Publication réussie le 29/10/2026 à 17:07 (Paris). Source publiée : 064a2157b64787228966ea108b683f735f2e3dc6 | Publication confirmée par Sites. Aucun parcours navigateur, rendu GPU ou microphone physique n’est validé par ce déploiement. | Confirmer la CI puis effectuer la recette navigateur et sur appareils. | https://parallaxe-protocole-neuf.darknigthmare.chatgpt.site Déploiement : appgdep_6ae36f3e3f848191b1ec1afb032c56e4 docs/SOURCE_RECONCILIATION_2026-10-29.md
JOU07 | Validation sur les appareils cibles | Non exécuté | Jouer sur GPU et écran tactile, examiner les inspecteurs et reflets, puis vérifier les microphones et le relais TURN. | Aucun essai matériel effectué dans cette passe. | CPU et simulations audio ne valident ni les pixels, ni les performances, ni la qualité vocale entre réseaux. | Effectuer la recette sur les appareils cibles. | docs/QA.md
JOU08 | Calibration radio et annulation | Vérifié localement | Les douze profils gardent leur preuve de calibration. Arrêter le test, changer de perception ou quitter invalide les préparations et résultats périmés. | test:radio : 42/42 test:radio-ui : 15/15 test:radio-config : 59/59 | API audio simulées et signaux PCM synthétiques. Microphone physique, écoute et TURN non exécutés. | Vérifier l’écoute réelle et la transmission entre appareils. | src/game/radio.ts src/game/radio-evidence.ts app/game.tsx tests/radio.test.mjs
JOU09 | Chalet et catalogue conservés | Vérifié localement | Le chalet reste un lieu optionnel. La campagne conserve trois secteurs. Les 96 anomalies ont une perception témoin et une référence normale. | Règles : 19/19 Chalet : 9/9 Inspection : 13/13 Scène : 31/31 | Géométries, collisions et lectures privées vérifiées sur CPU. Apparence et confort sur GPU non exécutés. | Effectuer la recette visuelle du chalet et la coopération sur appareils. | src/game/cabin.ts src/game/catalog.ts src/game/levels.ts tests/cabin.geometry.test.mjs tests/inspection.test.mjs
Méthode | Node.js 24.22.1 local. TypeScript, 334 contrôles et les deux builds réussis. Le paquet extrait ajoute 17 vérifications et 12 requêtes de chemins. CI Node 22 en attente.
Sur cible | Rendu GPU, tactile physique, microphones, écoute réelle et relais TURN : essais non exécutés dans ce lot.