## Synthèse
PARALLAXE · Intégrité des sessions
Reprise du 29 octobre 2026 · PR #2 · version de contenu GitHub 0.2.1
INDICATEUR | VALEUR | PÉRIMÈTRE ET PRÉCAUTIONS
Points suivis | 19 | Le site privé v0.4.0 n’est pas remplacé par cette branche.
Implémentés et testés | 9
Implémentés à valider | 1 | Les 120 fiches du classeur maître sont conservées sans modification.
Existant préservé | 1
À récupérer | 1 | 67 tests ciblés passent ; microphones, TURN et GPU restent à valider.
À faire | 3
À valider | 4 | La CI doit être lue sur le commit final, pas sur une ancienne révision.
TESTS CIBLÉS | NOMBRE | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2
Tests du client | 34
Tests de résilience | 33
Total | 67

## Suivi
PARALLAXE · Suivi de la reprise
Statuts séparés : code testé, validation manquante et sources non récupérées.
ID | Chantier | Priorité | Statut | Modification / besoin | Critère d’acceptation | Preuve / limite | Source
SES-01 | Cycle de session | P0 | Implémenté — testé | Ignorer les réponses d’une ancienne visite après menu, solo, reprise ou changement de salon. | Aucun ancien succès/échec ne modifie la session courante. | 34 tests du client : callbacks réels, requêtes simulées. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/tests/session-scope.test.mjs
SES-02 | État reçu | P0 | Implémenté — testé | Vérifier salon, identité, révision et horodatage avant d’accepter un état. | Une réponse étrangère ou un compteur invalide ne bloque pas la suite. | Tests du module SessionScope. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/src/game/session-scope.ts
SES-03 | Actions concurrentes | P0 | Implémenté — testé | Empêcher un ancien finally de libérer une nouvelle action. | Le verrou reste actif jusqu’à la fin de la bonne requête. | Test sur le vrai callback request. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/app/game.tsx
SES-04 | Sondage réseau | P0 | Implémenté — testé | Isoler le verrou par visite et annuler les GET au nettoyage. | Le nouveau salon se connecte sans attendre l’ancien GET. | Tests de polling, annulation et expiration. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/tests/session-scope.test.mjs
SES-05 | Quitter le salon | P1 | Implémenté — testé | Libérer immédiatement l’interface et isoler la réponse de départ. | Un départ lent ne peut pas effacer le salon suivant. | Réception serveur non garantie en cas de panne. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/app/game.tsx
SES-06 | Créer / rejoindre | P1 | Implémenté — testé | Ne pas transférer l’ancien jeton et ignorer la double activation. | Une seule ouverture ; projection et identité concordantes. | Tests d’ouverture tardive et de réponse incohérente. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/tests/session-scope.test.mjs
SES-07 | Erreurs et interface | P1 | Implémenté — testé | Retirer l’alerte réseau périmée au solo ; préserver la modale si next échoue. | Une ancienne erreur ne réapparaît pas dans la session suivante. | Callbacks testés ; contrôle visuel navigateur à faire. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/app/game.tsx
SES-08 | Chef d’équipe | P0 | Implémenté — testé | Élire le chef parmi les présents avant le battement de retour. | Un chef expiré ne reprend pas la priorité sur un témoin présent. | 5 nouveaux tests ; 33 tests de résilience réussis. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/src/game/session.ts
SES-09 | Projection HTTP | P1 | Implémenté — à valider | Relever l’heure après l’écriture de présence. | La projection ne précède pas le battement qui vient d’être écrit. | Relecture et syntaxe ; intégration D1 non rejouée localement. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/app/api/session/route.ts
QA-AUTO | Régressions | P0 | Implémenté — testé | Exécuter 34 tests client et 33 tests serveur. | 67 réussites ciblées ; 39 tests ajoutés à la base. | Node 22.16.0 ; pas de navigateur ni de GPU dans ces tests. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/tests/session-scope.test.mjs
REL-01 | Archives CI | P1 | Existant | Conserver sources suivies, commit et somme SHA-256. | Archive attachée à chaque exécution de la CI. | Mécanisme de la première révision de la PR conservé. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2
REL-02 | Sources v0.4.0 | P0 | À récupérer | Rapprocher les sources du site privé v0.4.0 de la branche GitHub v0.2.1. | Aucun contenu du site perdu avant la prochaine livraison. | Cette passe ne déploie pas et ne prétend pas récupérer la v0.4.0. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2
SES-10 | Diagnostic retardé | P1 | À faire | Associer chaque vote à son passage côté protocole serveur. | Rejeter un ancien vote retardé après changement de boucle dans le même salon. | Non couvert par la barrière locale de changement de visite. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/src/game/session.ts
QA-MIC | Voix réelle | P0 | À valider | Jouer à deux puis quatre appareils avec microphones physiques. | Transmission, reprise et relâchement fiables. | Non testé sur matériel physique. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/docs/RADIO.md
QA-TURN | Réseaux distincts | P0 | À valider | Vérifier une connexion réellement relayée par TURN. | Reprise après rupture ; diagnostic distinct des anomalies. | Aucun serveur payant ajouté. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/docs/RADIO.md
QA-GPU | Corps et reflets | P0 | À valider | Vérifier visibilité, occlusion, anomalies et performances sur GPU. | Preuves visibles sans artefact gênant. | Tests CPU ≠ validation graphique. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/docs/QA.md
QA-WEB | Navigateurs | P1 | À valider | Contrôler Chromium, Firefox et Safari sur les appareils cibles. | Menu, solo, reprise et changement de salon avec latence. | Tests de callbacks sans rendu React dans un navigateur. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2
CONT-01 | Anomalies restantes | P1 | À faire | Poursuivre le catalogue après rapprochement avec la v0.4.0. | Chaque cas possède effet, référence, preuve et test. | Les 120 fiches du classeur maître restent intactes. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/blob/continuation/session-integrity-20261029/docs/PARALLAXE_Design_Complet.xlsx
CONT-02 | Lieux supplémentaires | P1 | À faire | Étendre les lieux sans recréer le chalet déjà annoncé sur le site. | Collisions, ambiance et progression cohérentes. | Dépend de la récupération des sources v0.4.0. | https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2

## Validation
PARALLAXE · Preuves et limites
Exécution locale : Node 22.16.0 · callbacks réels sans rendu navigateur
Contrôle | Résultat | Nombre | Méthode / limite
Session client | Réussi | 34 | Vrais callbacks de app/game.tsx ; réseau et stockage simulés.
Résilience serveur | Réussi | 33 | Modules de domaine réels ; dont 5 nouveaux cas de succession du chef.
Total ciblé | Réussi | 67 | Ne constitue pas une validation GPU ou microphone.
Syntaxe TypeScript / TSX | Réussie | 4 | Transpilation des quatre fichiers modifiés ; typage complet confié à la CI.
CI complète | Voir PR #2 |  | Typage, règles, scène, radio, compilation portable et clients réseau.
Navigateurs / GPU | À valider |  | Aucun test visuel sur appareil réel revendiqué.
Reproduction : node tests/session-scope.test.mjs puis node tests/session-resilience.test.mjs. Les tests du client sont également inclus dans npm test.
https://github.com/darknigthmare/Parallaxe_Protocole9/pull/2